Содержательный научный отчет

о реализации инновационного проекта

«Открытие кочевой группы кратковременного пребывания как структурного подразделения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Северяночка» »

с.Гыда

2017 г.

**I. Фактическая часть отчета:**

1. Перечень организаций – партнеров с указанием их функций: Департамент образования Администрации Тазовского района - нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение МКДОУ

2. График реализации проекта (за март- сентябрь 2017 года):

* анализ возможностей для воспитания молодого поколения в рамках проекта; актуализация темы для всех субъектов образовательного процесса. Анализ ресурсов для реализации проекта (март 2017)
* расширение материально-технической базы (март- май 2017):
* комплект детской игровой мебели «Парикмахерская»;
* комплект детской игровой мебели «Кухня»;
* комплект детской игровой мебели «Спальня»;
* комплект игровой мебели «Радуга»;
* музыкальный центр SONY MHCE 69;
* электростанция дизельная FUBAG DS 1400 DA ES.
* разработка критериев стимулирования педагогов (март 2017) Приложение 1;
* мониторинг занятости детей: на сегодняшний день кочевую группу посещают 21 ребёнок – это 90 % от общего числа детей дошкольного возраста, проживающих на фактории Юрибей и в близь расположенных местах кочевий.
* изучение потребностей и удовлетворенности дошкольным кочевым образованием (июль 2017) Приложение 2;
* курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (февраль 2016 -октябрь 2017) Приложение 3;
* интернет-презентация по теме: «Кочевая группа кратковременного пребывания» (сентябрь 2017) <http://taz-severyanochka.ru/452/>;

3.Перечень созданных за год продуктов:

Созданные продукты имеют отношение к реализации основной проектной цели –организация кочевой группы кратковременного пребывания ребенка кочевья, обеспечение поддержки реализации вариативных форм дошкольного образования для населения, ведущего кочевой и полукочевой образ жизни. Выполнение вышеизложенной цели осуществляется в ходе реализации мероприятий, направленных на реализацию одной из приоритетных задач государственной политики образования, это расширение доступности дошкольного образования и обеспечение равных стартовых возможностей для детей, поступающих в общеобразовательные учреждения:

- образовательная программа кочевой разновозрастной группы кратковременного пребывания МКДОУ детский сад «Северяночка» по комплексному формированию личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера;

- программа по обучению дошкольников ненецкому (родному) языку проживающих в условиях кочевий;

- положение о кочевой группе кратковременного пребывания

- режим дня, сетку НОД, учебный план, учебный график, конспекты совместных мероприятий;

- инструкции по ТБ и ОТ.

4. Использованные источники финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудования, работ, услуг | Общая сумма расходов | |
| Средства гранта | Другие источники финансирования |
| Набор психолога из 7 базовых модулей | 430 000,00 | --- |
| Игровой ландшафтный стол | 70 000,00 | --- |
| Итого | 500 000,00 | --- |

5. Указание государственных приоритетов, на развитие которых работают указанные продукты (со ссылкой на разделы федеральных, региональных документов): Концепцией модернизации российского образования определены основные направления современной образовательной политики, где особое внимание уделяется обеспечению качества и инновационному характеру образования, доступности и эффективности; на всех уровнях образования предполагается внедрение образовательных стандартов, обеспечивающих компетентностный подход. Основные задачи, поставленные перед системой образования страны, становятся и основными задачами, разработанных нами продуктов (программ), которые направлены на:

- повышение качества образования дошкольников и совершенствование системы взаимодействия детей и взрослых в образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО (№ 1155-ФЗ от 17.10.2013г.);

- развитие системы взаимодействия с социальными институтами Тазовского района в соответствии с ФГОС;

- расширение образовательных услуг с новым конкурентоспособным качеством;

- создание условий для совершенствования и развития профессиональной компетентности педагогов. Приложение 4.

**II. Аналитическая часть отчёта**

1. Описание соответствия заявки и полученных результатов.

В заявке нами представлена информация: об организации, адрес МКДОУ и эл.почты mdoydss@mail.ru; телефон и сайт taz-severyanochka.ru; информация об основных исполнителях проекта; дана аннотация к проекту; описаны проблемы, снижению остроты которой посвящен проект, сформулирована основная цель, задачи, разработан план-график на 4 года с описанием позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта. На сегодняшний день полученные результаты соответствуют данным указанным в заявке.

2. Описание текущей актуальности продуктов (не утеряна ли актуальность по прошествии года)

Продукты, получаемые в результате реализации проекта, продолжают иметь свою актуальность, так как тесно взаимосвязаны с актуальностью самого проекта, в котором речь идет о нововведениях, создающие новый уровень системы дошкольного образования и направлены они на решение приоритетных социально-экономических задач образовательной политики: обеспечение доступности, эффективности и качества образования.

Применение созданных нами продуктов предусматривает раскрытие способностей кочевого воспитанника, готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, способного самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.

3. Продукты (программы и технологии)

В отчет включены сами продукты:

- образовательная программа кочевой разновозрастной группы кратковременного пребывания МКДОУ детский сад «Северяночка» (программа для педагогов системы кочевого дошкольного образования. (2016) Приложение 5;

- программа по обучению дошкольников ненецкому (родному) языку проживающих в условиях кочевий (программа для педагогов системы кочевого дошкольного образования (2017) Приложение 6;

- положение о кочевой группе кратковременного пребывания (2016). Приложение 7;

- инструкции по ОТ (2016). Приложение 8;

- должностные инструкции (2016). Приложение 9;

- режим дня ГКП (2016). Приложение 10;

- сетка НОД (2017). Приложение 11;

- учебный график кочевой группы кратковременного пребывания (2017). Приложение 12.

- учебный план кочевой группы кратковременного пребывания (2017). Приложение 13.

- конспект развлечения «9 мая - День Победы» (2017). Приложение 14.

- конспект развлечения «День рыбака» (2017). Приложение 15.

- конспект праздничного мероприятия «Новый год, новый год – это радость и восторг» (2016). Приложение 16.

4. Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений (другими организациями на разных уровнях региональном, окружном)

Рекомендации:

- рекомендуем обратить внимание на организационный и содержательный раздел ОП кочевой группы кратковременного пребывания, в которых представлены особенности климатических условий Крайнего Севера, вопросы профилактики метеотропных реакций у детей, методика диагностики развития всех сфер личности кочевых дошкольников;

- рекомендуем применить в образовательной деятельности кочевой группы технологию по социальному партнерству ДОУ и семьи, идея которой состоит в новом подходе, подразумевающий, что семьи являются активными ассистентами для педагогов и специалистов ДОУ.

Возможные риски:

- снижение качества образования вследствие низкой квалификации персонала; непонимание педагогами и родителями сути проводимых преобразований.

Рекомендации: повышение квалификации педагогов; придание всем мероприятиям статуса «открытых».

- недостаточная для реализации проекта в полном объёме материально-техническая база детского сада.

Рекомендации: поиск возможностей для оснащения образовательного процесса необходимым современным оборудованием, программно-методическое обеспечение, своевременное финансирование проекта в полном объёме, привлечение социальных партнеров, участие в грантах.

- Труднодоступность и отдаленность месторасположения кочевой группы

Рекомендации: Приобретение транспортных средств для передвижения летом – лодочным транспортом и вездеходом «ТРЕКОЛ».

5. Прогноз развития проекта на следующий год:

- выпуск видеоролика для трансляции через СМИ о работе кочевой группы кратковременного пребывания

- изготовление методической печатной продукции: методическое пособие по комплексному сопровождению семьи в дошкольной кочевой группе кратковременного пребывания, методических рекомендаций по реализации программы обучения дошкольников ненецкому (родному) языку.

- оценка эффективности инновационной деятельности

6. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки

Качество реализуемого проекта оценивается по разработанным критериям.

- Характеристика инновационной направленности проекта : соответствует приоритетам государственной образовательной политики РФ, ЯНАО, Тазовского района;

- Научный уровень проекта: высокая научная значимость, принципиальная новизна, окружной уровень ведущихся и планируемых научных исследований ;

- Технологический уровень (реализуемость и воспроизводимость): имеются принципиальная новизна и оригинальность предлагаемых решений, наличие детального плана внедрения проекта, его операциональность, воспроизводимость в практике вариативного дошкольного образования;

- Система управления проектом: наличие инновационной стабильной системы управления проектом, наличие организаций-партнеров, участвующих в управлении проектом.

7. Перечень достигнутых результатов

Полученные результаты достигаются в результате реализации задач проекта:

- повысили доступность дошкольного образования до 90% (для дошкольников, проживающих на фактории Юрибей и в близь лежащих кочевьях) за счет развития альтернативных форм дошкольного образования;

- повысились качественные показатели уровня развития детей (Приложение 17); уровень повышения квалификации педагогических работников (в т.ч. количественные и качественные показатели их деятельности в семинарах различного уровня (приложение 4), курсовая подготовка и переподготовка (Приложение 3));

- высокий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг (приложение 2) .

8. Перечень достигнутых внешних эффектов

- Высокий уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами дошкольного образования в кочевой группе (100%);

- Высокий уровень включенности родителей в образовательный процесс группы;

- Высокий уровень освоения воспитанниками образовательной программы кочевой группы кратковременного пребывания (88%). Приложение 14 ;

- Снижение показателей тяжелой адаптации детей-тундровиков дошкольного возраста к условиям начальной школы-интерната (на 28%). Приложение 18;

- Обмен и диссеминацию опыта работы в кочевой группе кратковременного пребывания:

* Сертификат участника регионального конкурса «Модель кочевого образования»
* Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании – 2016» в номинации «Самый успешный проект – 2016» в области разработки и реализации стратегии развития образовательной организации и повышения качества образования.
* 1 место в конкурсе инновационных проектов на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
* 1 место в конкурсе на предоставление субсидий из окружного бюджета социально ориентированной некоммерческой организацией «Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине»».

III. Материалы для размещения на сайте Грантодателя

<http://taz-severyanochka.ru/452/451/>

<http://советскоезаполярье.рф/kultura/item/1429-innovatsionnyj-yuribej>

<http://советскоезаполярье.рф/kultura/item/1677-oleg-yando-k-pedagogicheskoj-steze-spustya-desyatiletiya>

<https://www.facebook.com/yamalexpedition/photos/a.424558677721040.1073741836.424195444424030/897525730424330/?type=3>

<https://news.rambler.ru/economics/37371289-na-faktorii-yuribey-dlya-kochevogo-detskogo-sada-postroyat-igrovuyu-ploschadku/>

<http://www.yamaledu.org/news/16137-detskiy-sad-na-faktorii-yuribey.html>

<http://salehard.bezformata.ru/listnews/dlya-kochevogo-detskogo-sada/59005858/>

Грантополучатель

Заведующая МКДОУ детский сад «Северяночка» Н.А. Матвиенко

Исполнитель

Заместитель заведующей Гайдук Е.М.